## Blad1
Taak | Wie? | Begin | Eind | Klaar?
Opdracht uitgeschreven | Sander | 2018-01-29 | 2018-01-29 | Ja
Samenwerking afspraken | alle groepsleden | 2018-01-29 | 2018-01-30 | Ja
Planning | Luc | 2018-01-29 | 2018-03-13 | Ja
Functioneel ontwerp | Eric | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Ja
Ontwikkelomgeving ingericht | Luc | 2018-01-30 | 2018-01-30 | Ja
Coderen | Sander, Eric, Luc | 2018-01-30 | 2018-03-05 | Ja
Technishe test | Eric | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Ja
Functionele test | ander groepje | 2018-03-05 | 2018-03-05
Logboek bijhouden | Jethro | 2018-01-29 | 2018-03-13 | Ja
Presentatie | alle groepsleden
Acceptatie test | Eric | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Ja
Functionele test uitgevoerd | ander groepje
technishe test uitgevoerd | ander groepje
voorwaarden opdrachtgever | opdrachtgever | 2018-01-30 | 2018-03-05 | Ja
begonnen op 29 jan
einde is 13 maart
12``

## Blad2
Taak | Wie? | Duur | Klaar?
Planning inclusief taakverdeling | Luc | 45 min | Ja
Opzetten van Git omgeving | Eric | 30 min | Ja
Conventierapport | Jethro | 20 min | Ja
Funtioneel ontwerp | Eric
Realiseren van front-end | Luc | 3 uur | ja
Realiseren van database | Sander | 3 uur | Ja
Realiseren backend/authenticatie | Sander | 3 uur | Ja
functioneel ontwerp gestest | Sander
Implenteren van website
contract bij acceptatietest | Luc
begonnen op 12 maart
eindigd op 3 april